МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОИВАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

ОТ 08 ноября 2017                                                                                          №

Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Зерноградском районе в 2018 году

В соответствии с пунктом 12 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 №1394, в целях обеспечения координации действий организаторов и участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного образования в 2018 году на территории Зерноградского района, на основании приказа УО от 13.07.17г № 486 ««Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  в Зерноградском  районе в 2018 году», в целях организованного и качественного проведения ГИА,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») МБОУ  Новоивановской СОШ  по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2017 – 2018 учебном году согласно приложения.

2. Зам.директора по УВР  Кучеренко А.А разработать планы мероприятий МБОУ Новоивановской СОШ  («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2017-2018 учебном году.

3. Зам.директора по УВР Кучеренко А.А совместно с классным руководителем 9 класса Силенко А,А., обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты».

4.Контроль за исполнением данного приказа  оставляю за собой.

Директор:     ____________                       Ю.А. Соколов

Приложение

к приказу МБОУ Новоивановской СОШ

Дорожная карта

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Зерноградском районе в 2018 году

| № п/п | Основные направления деятельности | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 в 2017 году |
| 1.1 | Проведение статистического анализа по итогам основного периода государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее - ГИА-9) образования в 2017 году в Зерноградском районе | июль-август 2017 года | Зам директора по УВР Кучеренко А.А. | Повышение эффективности деятельности управления образования, общеобразовательных учреждений по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на государственной итоговой аттестации образовательных цензов |
| 1.2 | Формирование банка данных участников, не прошедших ГИА-9 в основные сроки | июль 2017 года | УО |  |
| 1.3 | Анализ нарушений, выявленных в ходе проведение ГИА-9 | сентябрь 2017 года | УО |  |
| 1.4 | Обсуждение на августовской конференции (предметных секциях), вопроса о состоянии качества результата образования. | август-сентябрь 2017 года | УО, МК |  |
| 1.5 | Представление итогов проведения ГИА-9, обсуждением вопроса состояния качества результатов образования, анализом проблем и постановкой задач на методических объединениях, семинарах, педагогических советах | август-сентябрь 2017 года | Зам директора по УВР Кучеренко А.А. Рук ШМО |  |
| 1.6 | Совещания с руководителями ОО по итогам проведения ГИА-9 в целях совершенствования организации проведения ГИА в 2017 году | сентябрь, ноябрь 2017 года | УО |  |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися, не прошедшими ГИА-9 в основные сроки | июль-август 2017 года | ОО | Повышение качества подготовки к ГИА. |
| 2.2 | Организация и проведение круглых столов, мастер-классов для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 |  | МК | Повышение квалификации учителей–предметников. |
| 2.3 | Организация работы районных методических объединений педагогических работников по совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке качества обучения в общеобразовательных учреждениях района | по отдельному графику | МК | Повышение квалификации учителей–предметников. |
| 2.4 | Участие в национальных и региональных исследованиях качества образования | по отдельному графику | Обучающиеся 9кл , | Повышение качества реализации общеобразовательных программ. |
| 2.5 | Реализация плана мероприятий по повышению качества образования в ОО, в том числе в части преподавания русского языка | по отдельному графику | Зам директора по УВР Кучеренко А.А. Кл рук 9 класса Силенко А.М. |  |
| 2.6 | Реализации плана мероприятий по реализации Концепции развития математического образования в Зерноградском районе на 2017-2018 учебный год | по отдельному графику | Зам директора по УВР Кучеренко А.А. Учитель математики Безщекая Н.А. |  |
| 2.7 | Подготовка учителей-предметников в рамках исполнения договора на 2017-2018 учебный год с ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по повышению квалификации работников образования Зерноградского района | октябрь 2017 года - апрель 2018 года | Согласно графика | Обеспечение готовности педагогических работников к реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования. |
| 2.8 | Организация и проведение в ОО репетиционных экзаменов для подготовки выпускников к ГИА - 9 по обязательным предметам (русский язык, математика) и по предметам по выбору | апрель 2018 года | Зам директора по УВР Кучеренко А.А. Кл рук 9 класса Силенко А.М. | Обеспечение организационных условий проведения ОГЭ, ГВЭ в соответствии с Порядком проведения ОГЭ, ГВЭ. |
| 2.9 | Организация индивидуальной работы с обучающимися из «групп риска» | сентябрь 2017 года - апрель 2018года | Зам директора по УВР Кучеренко А.А. Кл рук 9 класса Силенко А.М. Учителя предметники | Повышение качества подготовки к ГИА. |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение |
| 3.1 | Приведение нормативной правовой документации муниципального уровня в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами | в течение 2017-2018 учебного года | УО | Соответствие нормативной правовой федеральными и региональными нормативными правовыми актами |
| 3.2 | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 в 2018 году | в течение 2017-2018 учебного года | УО | Обеспечение нормативно-правового сопровождения проведения ОГЭ, ГВЭ |
| 3.2 | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 в 2018 году в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными на региональном и федеральном уровне | в течение 2017-2018 учебного года | УО | Обеспечение методического сопровождения проведения ОГЭ, ГВЭ |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 |
| 4.1 | Участие специалистов УО, работников ОО в областных совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам ГИА-9 |  | Согласно графика | Повышение эффективности подготовки к ГИА-9. |
| 4.2 | Проведение районных инструктивных совещаний с лицами, привлекаемыми к организации и проведению ГИА-9 в пунктах проведения экзаменов | февраль-апрель 2018 года | Члены ППЭ | Готовность лиц, привлекаемых к проведению ОГЭ, ГВЭ обеспечить соблюдение информационной безопасности при проведении ОГЭ, порядка проведения ОГЭ, прав участников ОГЭ. |
|  | Проведение подготовки с последующим тестированием: - организаторов проведения ГИА в ППЭ; - технических специалистов; - экспертов; - общественных наблюдателей | январь-апрель 2018 года | УО |  |
| 4.3 | Проведение обучающего семинара для организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ОГЭ в ППЭ с использованием технологий печати контрольных измерительных материалов (далее - КИМ) в штабе ППЭ, по работе с программным обеспечением. | апрель 2018 года | УО |  |
| 5. Организационное сопровождение ГИА-9 |
| 5.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2018 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей- инвалидов. | до 01 декабря 2017 года | Зам директора по УВР Кучеренко А.А. Кл рук 9 класса Силенко А.М. | Готовность к внесению сведений в РИС |
| 5.2 | Формирование сведений в РИС для обеспечения проведения ГИА-9 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755 | по плану-графику внесения сведений в РИС в 2017-2018 учебном году | Зам директора по УВР Кучеренко А.А. | Своевременное внесение сведений в РИС |
| 5.3 | Формирование состава лиц, ответственных за проведение ГИА-9 в ОО. | сентябрь 2017 года | Зам директора по УВР Кучеренко А.А. | Обеспечение соблюдения порядка проведения ОГЭ, ГВЭ |
| 5.4 | Формирование состава районных ТЭК, конфликтной и предметных комиссий для проведения ГИА-9 | ноябрь 2017 года - апрель 2018 года | УО, Члены ППЭ | Обеспечение соблюдения порядка проведения ОГЭ, ГВЭ |
| 5.5 | Формирование состава работников ППЭ (руководителей; организаторов, технических специалистов, ассистентов, медработников) | апрель 2018 года | УО, ОО | Обеспечение организационных условий проведения ОГЭ, ГВЭ |
| 5.6 | Формирование сети ППЭ с учетом ее оптимизации | октябрь-ноябрь 2017 года | УО | Обеспечение организационных условий проведения ОГЭ, ГВЭ |
| 5.7 | Мониторинг движения выпускников в ОО | январь-май 2018 года | Зам директора по УВР Кучеренко А.А. | Своевременное внесение сведений в РИС |
| 5.8 | Организация проверки готовности ППЭ и ППОИ к проведению ГИА-9 в 2018 году, в том числе готовность систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки экзаменационных работ, помещениях для работы предметных комиссий | май 2018 года | УО | Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ОГЭ, ГВЭ в ППЭ. |
| 5.9 | Проведение рабочих совещаний с руководителями ОО, координаторами проведения ГИА-9 | март-май 2018 года | УО | Обеспечение организационных условий проведения ОГЭ, ГВЭ |
| 5.10 | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогической комиссии по определению условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов для прохождения ГИА-9 в 2018 году. | декабрь-май 2018 года | Зам директора по УВР Кучеренко А.А. | Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ОГЭ, ГВЭ в ППЭ. |
| 5.10 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | февраль-июнь 2018 года | УО, ОО |  |
| 5.11 | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями обеспечивающими медицинское сопровождение участников ГИА-9 и охрану правопорядка в ППЭ | февраль-июнь 2018 года | УО, ОО |  |
| 5.12 | Организация работы по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей | февраль-июнь 2018 года | Зам директора по УВР Кучеренко А.А. |  |
| 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 |
| 6.1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) | постоянно | Зам директора по УВР Кучеренко А.А. Кл руководитель 9 класса Силенко А.М. | Информирование всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей)о порядке проведения ГИА-9 в 2018 году. Пресечение коррупционных действий при проведении ОГЭ, ГВЭ. |
| 6.2 | Размещение и обновление информационно-аналитических, методических материалов по вопросам проведения ГИА-9 (плакаты, памятки, видеоролики и др.) на официальных сайтах УО, ОО | постоянно | УО, Зам директора по УВР Кучеренко А.А. |  |
| 6.3 | Организация участия участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей) в новых формах работы по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 (вебинары, онлайн консультации, Дни открытых дверей, открытых уроков, тематические акции «Мы готовимся к ГИА», «ОГЭ глазами родителей», «Все решают только знания» и др.) | постоянно | Зам директора по УВР Кучеренко А.А. Кл руководитель 9 класса Силенко А.М. |  |
| 6.4 | Консультирование выпускников текущего года, их родителей (законных представителей), преподавателей, организаторов ГИА-9 по вопросам проведения ГИА-9 | постоянно | УО |  |
| 6.5 | Организация проведения пробного экзамена для выпускников ОО в целях апробации организационно-технологического обеспечения проведения ГИА-9 | апрель 2018 года | УО | Обеспечение организационных условий проведения ОГЭ, ГВЭ |
| 6.6 | Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 | постоянно | УО |  |
| 6.7 | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации (далее - СМИ) с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 в 2018 году | постоянно | УО | Информационная открытость по вопросам проведения ГИА-9. Пресечение коррупционных действий при проведении ОГЭ, ГВЭ. |
| 6.8 | Мониторинг размещения информации по организации и проведении ГИА-9 на информационных стендах в ОО и официальных сайтах ОО | постоянно | УО |  |
| 6.9 | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 | декабрь 2017 года, апрель 2018 года | Зам директора по УВР Кучеренко А.А. Кл руководитель 9 класса Силенко А.М. |  |
| 6.10 | Организация психологического сопровождения участников ГИА-9, их родителей (законных представителей), учителей-предметников | постоянно | Зам директора по УВР Кучеренко А.А. Кл руководитель 9 класса Силенко А.М. Педагог-психолог Шеина Л.А. | Обеспечение психологической готовности участников ОГЭ, ГВЭ при проведении экзаменов. |
| 7. Финансовое обеспечение ГИА-9 |
| 7.1. | Планирование средств муниципального бюджета на обеспечение полномочий по организационному и технологическому обеспечению проведения ГИА-9 на территории Зерноградского района, включая расходы на дооснащение оборудованием ППЭ | сентябрь-октябрь 2017 года | УО, Гл бухгалтер | Совершенствование организационно-технологических условий организации и проведения ОГЭ |
| 7.2 | Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанных с организацией и проведением ГИА-9 | февраль-май 2018 года | УО, Гл бухгалтер |  |
| 7.3 | Расчет с поставщиками товаров, работ, услуг | февраль-май 2018 года | УО, Гл бухгалтер |  |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 |  |
| 8.1 | Проведение мониторинга деятельности ОО в части: - организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА (в том числе за оформлением информационных стендов в образовательных организациях); - информации, размещенной на официальных сайтах ОО. | декабрь 2017 года, апрель 2018 года | УО | Повышение качества подготовки к ГИА. |
| 8.2 | Контроль деятельности ОО по соблюдению прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в период подготовки к проведению ГИА-9. | постоянно | УО | Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ГВЭ |

Принятые сокращения:

ГИА – государственная итоговая аттестация обучающихся;

ОГЭ - основной государственный экзамен;

РИС – региональная информационная система;

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО - Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального  образования Ростовской области  «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»;

УО - управление образования Администрации Зерноградского района Ростовской области;

МК - методический кабинет управления образования;

ОО - муниципальные общеобразовательные организации;

ППЭ – пункт проведения экзаменов.