Утвержден

приказом МБОУ Новоивановской СОШ

от 029.09.2020 № 194

План мероприятий (дорожная карта)

внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся МБОУ Новоивановской СОШ

в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися,

на территории Зерноградского  муниципального района на 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Результат. Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся МБОУ Новоивановской СОШ,в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися, на территории Зерноградского муниципального района на 2020 год (далее - целевая модель наставничества, ЦМН) |  |  |  |
| 1.2. | Утверждение состава рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества в 2020 г. | до 29.09.2020 | Соколов Ю.А. Кучеренко А.А. | Приказ ОО |
| 1.3. | Определение лица, ответственного за взаимодействие с муниципальным центром наставничества и своевременное предоставление обобщенной (сводной) информации по реализации целевой модели наставничества в МБОУ Новоивановской СОШ (далее - лицо, ответственные за внедрение ЦМН в школе) | до 29.09.2020 | Соколов Ю.А. | Приказ ОО |
| 1.6. | Назначение куратора внедрения целевой модели наставничества в МБОУ Новоивановской СОШ (далее - куратор внедрения ЦМН) | до 29.09.2020 | Соколов Ю.А. | Приказ ОО |
| 1.7. | Разработка дорожной карты внедрения целевой модели наставничества | до 10.10.2020 | Кучеренко А.А. | Дорожная карта |
| 1.8. | Разработка положения о программе наставничества | до 10.10.2020 | Кучеренко А.А. | Положения о программе наставничества |
| 1.9. | Согласование дорожной карты по внедрению целевой модели наставничества | до 10.11.2020 | Кучеренко А.А. | Согласование (в рамках компетенции) |
| 1.10. | Утверждение дорожной карты по внедрению целевой модели наставничества | до 29.09.2020 | Соколов Ю.А. | Приказ ОО - основание для внедрения ЦМН на уровне образовательных организаций |
| 1.11 | Разработка и утверждение распорядительных актов о внедрении ЦМН на уровне школы, включающие: - сроки внедрения ЦМН в образовательной организации; - назначение ответственных за внедрение и реализацию ЦМН в образовательной организации с описанием их обязанностей; - назначение ответственных за материально- техническое обеспечение программ наставничества в образовательных организациях; - сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества; - планируемые результаты внедрения ЦМН в образовательной организации; - утверждение положения о программе наставничества и дорожной карты внедрения ЦМН в образовательной организации. | до 10.10.2020 | Соколов Ю.А. Кучеренко А.А. | Приказы ОО |
| 1.12. | Разработка и утверждение распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала школы | до 29.09.2020 | Соколов Ю.А. | Организационно- распорядительная документация |
| 1.13. | Заключение соглашений с организациями- партнерами по внедрению целевой модели наставничества в 2020 г. | до 09.11.2020 | Соколов Ю.А. | Соглашения с организациями - партнерами |
| 1.14. | Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145 | до 09.11.2020 | Соколов Ю.А. Кучеренко А.А. | Методические рекомендации, Распорядительные акты |
| 1.15. | Разработка и утверждение мер по обеспечению доступности программ наставничества для обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, проявивших выдающиеся способности, обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также обучающихся из малоимущих семей, проживающих в сельской местности и на труднодоступных и отдаленных территориях, детей-сирот (оставшихся без попечения родителей). | до 09.11.2020 | Соколов Ю.А. Кучеренко А.А. | Распорядительные акты |
| 2 | Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |
| 2.1 | Информирование участников образовательных отношений о внедрении целевой модели наставничества | 21.09.2020 | Кучеренко А.А. | Информация на сайте школы |
| 2.3 | Формирование баз наставников на уровне школы | в течение всего периода реализации ЦМН | Кучеренко А.А. Игнатченко Т.В. | Базы наставников, которые потенциально могут участвовать в программах наставничества, включая: - базы учеников для формы наставничества «ученик- ученик»; - базы выпускников; - базы наставников от предприятий и организаций; |
| 2.4 | Разработка программно-методических материалов на уровне школы, необходимых для реализации целевой модели наставничества | до 15.10.2020 | Кучеренко А.А. Игнатченко Т.В. | Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН |
| 2.5 | Информирование педагогов, родителей, обучающихся образовательных организаций, сообщества выпускников, предприятий о реализации целевой модели наставничества | октябрь - декабрь 2020 г. | Кучеренко А.А. | Информационная кампания |
| 2.6 | Популяризация ЦМН через, муниципальные СМИ, информационные ресурсов сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций - участников ЦМН | октябрь - декабрь 2020 г. | Кучеренко А.А. Шеина Л.А. | Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией с применением единого брендирования |
| 3 | Внедрение целевой модели наставничества в МБОУ Новоивановской СОШ в 2020 г. |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка условий для запуска программы наставничества | октябрь - ноябрь 2020 г. | Соколов Ю.А. Кучеренко А.А. | Нормативное обеспечение Распорядительная документация Программно-методическое обеспечение Материально-техническое обеспечение Организации - партнеры |
| 3.2 | Формирование базы наставляемых в 2020 - 2021 учебном году | с 1 по 15 октября 2020 г. | Кучеренко А.А. Игнатченко Т.В. | База наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники |
| 3.3 | Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2020 - 2021 учебном году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с формированным на текущий учебный год перечнем запросов) | с 16 по 30 октября 2020 г. | Кучеренко А.А. Игнатченко Т.В. | Сформирована база наставников для участия в программах наставничества в 2020 - 2021 учебном году, подходящая для конкретных программ и запросов наставляемых |
| 3.4 | Обучение наставников | по отдельному графику | Кучеренко А.А. Игнатченко Т.В. |  |
| 3.5 | Формирование наставнических пар или групп | до 30 октября 2020 г. | Кучеренко А.А. Игнатченко Т.В. | Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ |
| 3.6 | Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); - итоговая встреча. | в соответствии со сроками реализации программ наставничества | Кучеренко А.А. Игнатченко Т.В. | Реализация программ наставничества |
| 3.7 | Завершение наставничества: - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; - проведение открытого публичного мероприятия. | в соответствии со сроками реализации программ наставничества или май 2021 г. | Кучеренко А.А. Игнатченко Т.В. | Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла |
| 4 | Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов |  |  |  |
| 4.1 | Участие в тематических мероприятиях (фестивалях, форумах, конференциях наставников, конкурсах профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника с 2021 г. | до 01.12.2020 | Кучеренко А.А. Игнатченко Т.В. | Утвержден комплекс тематических мероприятий |
| 4.2 | Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальном сайте школы | до 01.12.2020 | Кучеренко А.А. Игнатченко Т.В. | Сформирована система поддержки наставничества через сеть Интернет |
| 4.3 | Формирование профессиональных сообществ наставников | в течение всего периода внедрения ЦМН | Кучеренко А.А. Игнатченко Т.В. | Сформирована система поддержки наставничества через профессиональные сообщества |
| 4.4 | Организация встреч с сообществом выпускников и/или представителями муниципальных организаций и предприятий, обучающимися с целью информирования о реализации программ наставничества | ноябрь - декабрь 2020 г. | Кучеренко А.А. Игнатченко Т.В. | Выявление и распространение лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов |
| 5 | Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |
| 5.1 | Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества | октябрь - декабрь 2020 г. | Кучеренко А.А. Игнатченко Т.В. | Сформированы первичные данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества |
| 5.2 | Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества | октябрь - декабрь 2020 г. | Кучеренко А.А. Игнатченко Т.В. | Получены данные о процессе и реализации программ наставничества от участников программ и иных причастных к программам лиц |
| 5.3 | Сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в школе | октябрь - декабрь 2020 г. | Кучеренко А.А. Игнатченко Т.В. | Получены данные о процессе и реализации программ наставничества от участников программ и иных причастных к программам лиц |
| 5.5 | Мониторинг процесса реализации программ наставничества (в соответствии с материалами методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145) |  |  |  |
| 5.6 | Оценка качества реализации программ наставничества | декабрь 2020 г. | Кучеренко А.А. Игнатченко Т.В. | Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям |
| 5.7 | Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества | декабрь 2020 г. | Кучеренко А.А. Игнатченко Т.В.организации - партнеры | Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям |
| 6 | Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |
| 6.1 | Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества: |  |  |  |
| 6.1.1 | на уровне школы: - контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества; - контроль проведения программ наставничества. | С 1октября по 31 декабря 2020 г. | Кучеренко А.А. Игнатченко Т.В. |  |
| 6.2 | Координирование внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |
| 6.2.1 | На уровне школы | В течение всего периода внедрения ЦМН | Соколов Ю.А. | Обеспечение условий реализации ЦМН |

«Дорожная карта»реализации целевой модели наставничествав МБОУ Новоивановской СОШ на 2020 год, 2020 –2021 учебный год

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества. | 1. Изучение Распоряжения Министерства просвещения РФ № Р-145 от 25 декабря 2019г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в то числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися», письма Минпросвещения России от 23.01.2020 N МР-42/02 "О направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций» 2. Подготовка системных папок по проблеме наставничества. 3. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | Сентябрь-октябрь 2020 | Директор школы, администрация школы |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничеств | 1. Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МБОУ Новоивановской СОШ 2. Разработка и утверждение «Положения о наставничестве 3. Разработка и утверждение Целевой модели наставничества 4. Разработка и утверждение «Дорожной карты» реализации целевой модели наставничества | октябрь 2020 | Директор школы, администрация школы |
|  |  | Утверждение формы и программы наставничества | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованыыых в наставничестве аудитории внутри школы | октябрь 2020 | Заместители директора, |
|  |  |  | 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. | октябрь 2020 | Директор |
|  |  |  | 3. Формирование банка программы по форме наставничества «Ученик – ученик» | октябрь 2020 | кураторы |
|  |  | Информирование родителей, классных руководителей, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | 1. Проведение педагогического совета. 2. Проведение родительских собраний. 3. Проведение ученической конференции. 4. Проведение классных часов. 5. Информирование на сайте школы. 6. Информирование внешней среды. | Октябрь 2020 | Директор школы Куратор программы, классные руководители |
| 2 | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | 1. Проведение анкетирования среди обучающихся желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на обработку персональных данных участников программы от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. 3. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от педагога-психолога, классных руководителей и анализ анкет | Октябрь 2020 | Куратор |
|  |  | Формирование базы наставляемых. | 1. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся 10-18 лет. | Октябрь 2020 | Куратор |
| 3 | Формирование базы наставнико | Сбор данных о наставниках | 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на обработку персональных данных от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставников. | Октябрь -ноябрь2020 | Куратор |
|  |  |  | 3. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников | Октябрь 2020 | Куратор |
|  |  | Формирование базы наставников |  | Октябрь 2020 | Куратор |
| 4 | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Анализ базы наставников и выбор подходящих для программы наставничества | Октябрь 2020 | Педагог-психолог |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1. Подготовление методических материалов для сопровождения наставнической деятельности 2. Издание приказа об организации « Школы наставников» с утверждением программ и графиков обучения наставников 3. Организовать «школу наставников» и провести обучение | Ноябрь 2020 | Заместители директора, |
| 5 | Формирование наставнических пар/групп | Отбор наставников и наставляемых | 1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. 3. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. 4. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары\группы | Октябрь 2020 | Куратор |
|  |  | Закрепление наставнических пар/групп | 1. Издание приказа « Об утверждении наставнических пар/групп» и Составление планов индивидуального развития наставляемых | Октябрь 2020 | Наставники, Куратор |
|  |  |  | Организация психологического сопровождения наставляемых, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжать поиск наставника. | Ноябрь 2020 | Педагог-психолог |
| 6 | Организация и осуществление работы наставнических пар/груп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | 1. .Проведение первой, организационной встречи наставника и наставляемого. 2. Проведение второй, пробной рабочей встречи наставника и наставляемого 3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 4. Регулярные встречи наставника и наставляемого. 5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | 2020-2021 учебный год. | Наставники, |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки | Январь 2021 | Куратор |
| 7 | Завершение наставничества. | Отчеты по итогам наставнической программы | 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Январь 2021 | Куратор |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | 1. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности 2. Благодарственные письма кураторам программ наставничества | Январь 2021 | Куратор |
|  |  |  | 3. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы. 4. Проведение школьного конкурса «Наставник года» | Февраль 2021 | Куратор, заместители директора |

«Дорожная карта»реализации целевой модели наставничествав МБОУ Новоивановской СОШ на 2021 –2022 учебный год

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества | 1. Корректировка (в случае необходимости) «Положения о наставничестве. 2. Корректировка (в случае необходимости) «Дорожной карты» реализации целевой модели наставничества | Август 2021 г. | администрация школы. |
|  |  | Утверждение формы и программы наставничества | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованыыых в наставничестве аудитории внутри школы | Август 2021 г. | Заместители директора, |
|  |  |  | 2. Проведение административного совещания целевой модели наставничества в 2020-2021гг. по итогам реализации | Август 2021 г. | Директор школы, |
|  |  |  | 3. Формирование банка программы по форме наставничества «Ученик – ученик» | Август 2021 | Кураторы наставники |
|  |  | Информирование родителей, классных руководителей, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | 1 .Проведение педагогического совета. 2. Проведение родительских собраний. 3. Проведение ученической конференции. 4. Проведение классных часов. 5. Информирование на сайте школы. 6 Информирование внешней среды. | Август 2021 | Директор школы, заместители директора, классные руководители. |
| 2 | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | 1. Проведение анкетирования среди обучающихся желающих принять участие в программе наставничества. 2.Сбор согласий на обработку персональных данных участников программы от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. 3.Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от педагога-психолога, классных руководителей и анализ анкет. | Сентябрь 2021 | Куратор |
|  |  | Формирование базы наставляемых. | Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся 10-18 лет. | Сентябрь 2021 | Куратор |
| 3 | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | 1.Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2.Сбор согласий на обработку персональных данных от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставников. | Август – сентябрь 202 | Куратор |
|  |  |  | 3.Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. |  |  |
|  |  | Формирование базы наставников | 1. Формирование базы данных наставников из числа обучающихся | Сентябрь 2021 | Куратор |
| 4 | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1.Анализ базы наставников и выбор подходящих для программы наставничества | Сентябрь 2021 | Куратор |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1. Подготовление методических материалов для сопровождения наставнической деятельности 2. Издание приказа об организации « Школы наставников» с утверждением программ и графиков обучения наставников 3. Организовать школу наставников» и провести обучение | Сентябрь 2021 | Заместители директора |
| 5 | Формирование наставнических пар/групп | Отбор наставников и наставляемых | 1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. 3. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. 4. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары\группы | Сентябрь 2021 | Куратор |
|  |  | Закрепление наставнических пар/груп | 1.Составление планов индивидуального развития наставляемых | Сентябрь 2021 | Куратор |
|  |  |  | Организация психологического сопровождения наставляемых, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжать поиск наставника. | Сентябрь 2021 | Педагог-психолог |
| 6 | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | 1. Проведение первой, организационной встречи наставника и наставляемого. 2. Проведение второй, пробной рабочей встречи наставника и наставляемого 3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 4. Регулярные встречи наставника и наставляемого. 5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого | 2021-2022 учебный год. | Наставники |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки | Январь 2022 | Куратор |
| 7 | Завершение наставничества. | Отчеты по итогам наставнической программы | 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Январь 2022 | Куратор |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | 1. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности 2. Благодарственные письма кураторам программ наставничества | Январь 2022 | Директор школы |
|  |  |  | 3. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы. 4. Проведение школьного конкурса «Наставник года» | Февраль 2022 | Заместители директора |

«Дорожная карта»реализации целевой модели наставничествав МБОУ Новоивановской СОШ на 2022 –2023 учебный год

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества | 1. Корректировка (в случае необходимости) «Положения о наставничестве. 2. Корректировка (в случае необходимости) «Дорожной карты» реализации целевой модели наставничества | Август 2022 г. | администрация школы. |
|  |  | Утверждение формы и программы наставничества | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованыыых в наставничестве аудитории внутри школы | Август 2022 г. | Заместители директора |
|  |  |  | 2. Проведение административного совещания по итогам реализации целевой модели наставничества в 2021-2022гг. |  | Директор школы |
|  |  |  | 3. Формирование банка программы по форме наставничества «Ученик – ученик» |  | Куратор |
|  |  | Информирование родителей, классных руководителей, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | 1 .Проведение педагогического совета. 2 Проведение родительских собраний. 3 . Проведение ученической конференции. 4 . Проведение классных часов. 5 . Информирование на сайте школы. 6 Информирование внешней среды. | Август 2022 г. | Директор школы, заместители директора, классные руководители |
| 2 | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | 1. Проведение анкетирования среди обучающихся желающих принять участие в программе наставничества. 2.Сбор согласий на обработку персональных данных участников программы от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. 3.Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от педагога-психолога, классных руководителей и анализ анкет. | Сентябрь 2022г | Куратор |
|  |  | Формирование базы наставляемых. | Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся 10-18 лет. | Сентябрь 2022г | Куратор |
| 3 | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | 1.Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2.Сбор согласий на обработку персональных данных от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставников. | Август – сентябрь 2022 | Куратор |
|  |  |  | 3.Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | сентябрь 2022 |  |
|  |  | Формирование базы наставников | 1. Формирование базы данных наставников из числа обучающихся | Сентябрь 2022 | Куратор |
| 4 | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1.Анализ базы наставников и выбор подходящих для программы наставничества . | Сентябрь 2022 | Куратор |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1. Подготовление методических материалов для сопровождения наставнической деятельности 2. Издание приказа об организации « Школы наставников» с утверждением программ и графиков обучения наставников 3. Организовать школу наставников» и провести обучение | Сентябрь 2021 | Заместители директора |
| 5 | Формирование наставнических пар/групп | Отбор наставников и наставляемых | 1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. 3. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. 4. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары\группы. | Сентябрь 2022 г | Куратор |
|  |  | Закрепление наставнических пар/груп | 1.Составление планов индивидуального развития наставляемых | Сентябрь 2022 | Куратор |
|  |  |  | Организация психологического сопровождения наставляемых, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжать поиск наставника. | Сентябрь 2022 | Педагог-психолог |
| 6 | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | 1. Проведение первой, организационной встречи наставника и наставляемого. 2. Проведение второй, пробной рабочей встречи наставника и наставляемого 3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 4. Регулярные встречи наставника и наставляемого. 5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого | 2022-2023 учебный год. | Наставники |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки | Январь 2023 | Куратор |
| 7 | Завершение наставничества. | Отчеты по итогам наставнической программы | 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Январь 2023 | Куратор |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | 1. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности 2. Благодарственные письма кураторам программ наставничества . | Январь 2023 | Директор школы |
|  |  |  | 3. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы. 4. Проведение школьного конкурса «Наставник года» | Февраль 2023 | Заместители директора |

«Дорожная карта»реализации целевой модели наставничествав МБОУ Новоивановской СОШ на 2023 –2024 учебный год

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества | 1. Корректировка (в случае необходимости) «Положения о наставничестве. 2. Корректировка (в случае необходимости) «Дорожной карты» реализации целевой модели наставничества | Август 2023 г. | администрация школы. |
|  |  | Утверждение формы и программы наставничества | 1 Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованыыых в наставничестве аудитории внутри школы | Август 2023 г. | Заместители директора, |
|  |  |  | 2. Проведение административного совещания целевой модели наставничества в 2020-2021гг. по итогам реализации | Август 2023 г. | Директор школы, |
|  |  |  | 3 Формирование банка программы по форме наставничества «Ученик – ученик» | Август 2023 | Кураторы наставники |
|  |  | Информирование родителей, классных руководителей, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | 1 .Проведение педагогического совета. 2 Проведение родительских собраний. 3 Проведение ученической конференции. 4 Проведение классных часов. 5 Информирование на сайте школы. 6 Информирование внешней среды. | Август 2023 | Директор школы, заместители директора, классные руководители. |
| 2 | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | 1. Проведение анкетирования среди обучающихся желающих принять участие в программе наставничества. 2.Сбор согласий на обработку персональных данных участников программы от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. 3.Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от педагога-психолога, классных руководителей и анализ анкет. | Сентябрь 2023 | Куратор |
|  |  | Формирование базы наставляемых. | Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся 10-18 лет. | Сентябрь 2023 | Куратор |
| 3 | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | 1.Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2.Сбор согласий на обработку персональных данных от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставников. | Август – сентябрь 2023 | Куратор |
|  |  |  | 3.Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. |  |  |
|  |  | Формирование базы наставников | 1. Формирование базы данных наставников из числа обучающихся | Сентябрь 2023 | Куратор |
| 4 | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1Анализ базы наставников и выбор подходящих для программы наставничества | Сентябрь 2023 | Куратор |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1. Подготовление методических материалов для сопровождения наставнической деятельности 2. Издание приказа об организации « Школы наставников» с утверждением программ и графиков обучения наставников 3. Организовать школу наставников» и провести обучение | Сентябрь 2023 | Заместители директора |
| 5 | Формирование наставнических пар/групп | Отбор наставников и наставляемых | 1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. 3. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. 4. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары\группы | Сентябрь 2023 | Куратор |
|  |  | Закрепление наставнических пар/груп | 1.Составление планов индивидуального развития наставляемых | Сентябрь 2023 | Куратор |
|  |  |  | Организация психологического сопровождения наставляемых, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжать поиск наставника. | Сентябрь 2023 | Педагог-психолог |
| 6 | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | 1.. Проведение первой, организационной встречи наставника и наставляемого. 2. Проведение второй, пробной рабочей встречи наставника и наставляемого 3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 4. Регулярные встречи наставника и наставляемого. 5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого | 2023-2024 учебный год. | Наставники |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки | Январь 2024 | Куратор |
| 7 | Завершение наставничества. | Отчеты по итогам наставнической программы | 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Январь 2024 | Куратор |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | 1. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности 2. Благодарственные письма кураторам программ наставничества | Январь 2024 | Директор школы |
|  |  |  | 3. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы. 4. Проведение школьного конкурса «Наставник года» | Февраль 2024 | Заместители директора |
|  |  | Подведение итогов реализации целевой программы | Заседание «Круглого стола» и обсуждение итогов реализации целевой программы наставничества | Май 2024 | Заместители директора |