МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОИВАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

Об  утверждении  дорожной  карты

подготовки  к  проведению

государственной  итоговой  аттестации

по  образовательным  программам

основного  общего  и  среднего  общего

образования  в  Ростовской  области  в

2017  году

В  соответствии  с  пунктом 12  статьи  59  Федерального  закона

от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным программам  основного  общего  образования,  утвержденным  приказом Минобрнауки  России  от  25.12.2013  №1394,  Порядком  проведения

государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам

среднего  общего  образования,  утвержденным  приказом  Минобрнауки  России от  26.12.2013  №1400,  в  целях  обеспечения  координации  действий

организаторов  и  участников  государственной  итоговой  аттестации

по  образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего

образования в 2017 году на территории Ростовской области на основании приказа Министерство общего и профессионального образования Ростовской области  приказ № 557 от 8 августа 2016 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  дорожную  карту  подготовки  к  проведению

государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам

основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ в МБОУ Новоивановской СОШ  в 2017 году (далее — Дорожная карта) (приложение).

2.  Заместителю директора по учебно-воспитательной работе (А.А. Кучеренко)   обеспечить координацию   деятельности  по выполнению «Дорожной  карты» в 2016 -2017учебном году.

3.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам по УВР Кучеренко А.А.

Директор                                              Ю.А. Соколов

Приложение № 1

к приказу директора МБОУ

№  от

«Дорожная карта»

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования в МБОУ

| № п/п | Основные направления деятельности | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Анализ проведения ГИА -9 и ГИА-11 в 2016 году |  |  |
| 1 | Проведение статистического по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным основного общего(далее ГИА-9)и среднего общего образования (далее ГИА-11) в 2016 году в МБОУ |  | Кучеренко А.А. Заместитель директора по УВР |
|  | 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам | Август 2016года | Кучеренко А.А. Заместитель директора по УВР |
| 2.2 | Реализация плана мероприятий (комплекса мер) по повышению качества образования в МБОУ СОШ, в том числе в части преподавания русского языка | по отдельному графику | Кучеренко А.А. Заместитель директора по УВР, учителя русского языка Суслова В.В и Силенко А.М |
| 2.3 | Реализации плана мероприятий по реализации Концепции развития математического образования МБОУ СОШ на 2016 год | по отдельному графику | Кучеренко А.А. Заместитель директора по УВР Безщекая Н.А. |
|  | 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
|  | 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
|  | 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 5.1 | Проведение подготовки (на муниципальном уровне) с последующим тестированием: - организаторов проведения ГИА в ППЭ; - технических специалистов; - общественных наблюдателей | март-апрель 2017 года | Организаторы , и координатор ГИА |
|  | 6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
|  | 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 7.1 | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь-декабрь 2016 года, апрель 2017 года | Кл. руководители 9,11 кл. Педагог психолог |
| 7.2 | Проведение районных школьных родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | декабрь 2016 года, апрель 2017 года | Кучеренко А.А. Заместитель директора по УВР Кл. руководители 9,11 кл. |
| 7.3 | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | постоянно | Педагог психолог |
| 7.4 | Организация работы районных психологических служб (центров) и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся в рамках тематических недель «ЕГЭ-это не страшно!» | третья неделя каждого месяца | Педагог психолог |

Приложение к Дорожной карте

Минобразования Ростовской области

График

национальных и региональных исследований качества образования

на территории Ростовской области в 2016 - 2017 учебном году

2 полугодие 2016 года (план)

| Наименование исследования | Даты проведения | Количество задействованных муниципальных образований | Кол-во задействованных ОО | классы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Национальные исследования качества образования |  |  |  |  |
| НИКО по иностранному языку | октябрь | Согласно федеральной выборке |  | 5 классы |
|  | октябрь | Согласно федеральной выборке |  | 8 классы |
| Региональные исследования качества образования |  |  |  |  |
| Региональные исследования качества образования (РИКО) по иностранному языку | 4 квартал | 55 | Согласно региональной выборке | 5 классы |
|  | 4 квартал | 55 | Согласно региональной выборке | 8 классы |
|  | 4 квартал | 55 | Согласно региональной выборке | 10 классы |
|  | 1 полугодие 2017 года (план) |  |  |  |
| Наименование исследования | Даты проведения | Количество задействованных муниципальных образований | Кол-во задействованных ОО | классы |
| Национальные исследования качества образования |  |  |  |  |
| НИКО по ОБЖ | апрель | Согласно федеральной выборке |  | 9 классы |
|  | апрель | Согласно федеральной выборке |  | 8 классы |
| Всероссийские проверочные работы |  |  |  |  |
| ВПР по русскому языку и математике |  | 55 | Согласно региональной выборке | 4,5 классы |
| ВПР по окружающему миру |  | 55 | Согласно региональной выборке | 4 классы |
| ВПР по истории и биологии |  | 55 | Согласно региональной выборке | 5 классы |
| ВПР по необязательным предметам ЕГЭ |  | 55 | Согласно региональной выборке | 11 классы |