МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОИВАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

09 сентября 2016                                                                                              № 146

Об  утверждении  дорожной  карты  подготовки  к  проведению

государственной  итоговой  аттестации по  образовательным  программам

основного  общего  и  среднего  общего образования в Ростовской  области  в

2017  году

В  соответствии  с  пунктом 12  статьи  59  Федерального  закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным программам  основного  общего  образования,  утвержденным  приказом Минобрнауки  России  от  25.12.2013  №1394,  Порядком  проведения государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам среднего  общего  образования,  утвержденным  приказом  Минобрнауки  России от  26.12.2013  №1400,  в  целях  обеспечения  координации  действий организаторов  и  участников  государственной  итоговой  аттестации по  образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего образования в 2017 году на территории Ростовской области на основании приказа Министерство общего и профессионального образования Ростовской области  приказ № 557 от 8 августа 2016 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить  дорожную  карту  подготовки  к  проведению   государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ в МБОУ Новоивановской СОШ  в 2017 году (далее — Дорожная карта) (приложение).

- Заместителю директора по учебно-воспитательной работе (А.А. Кучеренко)   обеспечить координацию   деятельности  по выполнению «Дорожной  карты» в 2016 -2017учебном году.

  - Обеспечить исполнение нормативных правовых документов по организации и проведению ГИА выпускников общеобразовательных организаций (в течение учебного года).

  - Внести коррективы,  при необходимости, в школьные локальные акты по организации и проведению ГИА (в течение учебного года).

  - Провести стартовые диагностические работы в 9,11 классах по русскому языку и математике для выявления обучающихся, испытывающих трудности в освоении программ.

- Шеиной Л.А., ответственной за работу школьного сайта, разместить на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящий приказ.

- Контроль  исполнения данного приказа оставляю  за собой.

Директор   __________________  Ю.А.Соколов

Приложение № 1

к приказу по школе

от 09.09.2016 № 146

«Дорожная карта»

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования в МБОУ

| № п/п | Основные направления деятельности | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Анализ проведения ГИА -9 и ГИА-11 в 2016 году |  |  |
| 1 | Проведение статистического по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным основного общего(далее ГИА-9)и среднего общего образования (далее ГИА-11) в 2016 году в МБОУ | август 2016 года | Директор Соколов Ю.А. |
| 1.1. | Подведение итогов проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов в 2015-2016 учебном году | август 2016 года | Директор Соколов Ю.А. |
| 1.2. | Обсуждение полученных результатов ГИА в 2016 году на педагогическом совете школы | август 2016 года | Директор Соколов Ю.А. |
|  | 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |
| 2. | Организация работы с обучающимися по подготовке к сдаче ГИА. | в течение 2016-2017 учебного года | Кучеренко А.А. Заместитель директора по УВР |
| 2.1. | Разработка пошаговых планов действий по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей с учетом анализа результатов ГИА по русскому языку и математике | в течение 2016-2017 учебного года | Кучеренко А.А. Заместитель директора по УВР Учителя предметники |
| 2.2. | Организация проведения индивидуально-групповых занятий для обучающихся. | в течение 2016-2017 учебного года | Учителя предметники |
| 2.2 | Реализация плана мероприятий (комплекса мер) по повышению качества образования в МБОУ СОШ, в том числе в части преподавания русского языка | по отдельному графику | Кучеренко А.А. Заместитель директора по УВР, учителя русского языка Суслова В.В и Силенко А.М |
| 2.3 | Реализации плана мероприятий по реализации Концепции развития математического образования МБОУ СОШ на 2016 год | по отдельному графику | Кучеренко А.А. Заместитель директора по УВР Безщекая Н.А. |
|  | 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 3.1. | Разработка и внесение изменений в школьную нормативную правовую базу ГИА в 2017 году (по мере необходимости) | сентябрь-апрель | Кучеренко А.А. Заместитель директора по УВР |
| 3.2. | Подготовка проектов приказов: - Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке и обеспечению проведения государственной итоговой аттестации выпускников МБОУ СОШ в 2017 году. - О назначении ответственного за подготовку и проведение ГИА выпускников 9, 11 классов в 2016-2017 учебном году. - О назначении оператора по формированию информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ и формированию базы данных по ОГЭ в 2017 году. - О проведении школьных репетиционных экзаменов по русскому языку и математике в 9, 11-х классах с использованием материалов регионального центра обработки информации; - Об организации досрочной ГИА в 2017 году (по мере необходимости). – Об организации и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в 2016-2017 учебном году. – О проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья (по мере необходимости). - Об участии выпускников 11 классов в проведении ЕГЭ по русскому языку и математике на территории Зерноградского района в 2017 году. - Об участии выпускников 9 класса в проведении ОГЭ по русскому языку и математике на территории Зерноградского района в 2017 году. - О направлении группы выпускников 9,11 классов на экзамены по выбору. | сентябрь-июнь | Кучеренко А.А. Заместитель директора по УВР |
|  | Проведение педагогических советов: - О проведении ГИА выпускников 9,11 классов в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья (по необходимости). -Об организации и проведении ГИА выпускников 9,11 классов в 2016-2017 учебном году. О допуске к ГИА выпускников 9,11 классов. - Об организации повторной ГИА. - Об окончании основной общеобразовательной школы. Об окончании средней полной общеобразовательной школы - О выпуске обучающихся 9,11 классов. | март апрель июнь июнь июнь июнь | Соколов Ю.А. Соколов Ю.А. Соколов Ю.А. Соколов Ю.А. Соколов Ю.А. |
|  | 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 4.1 | Проведение подготовки (на муниципальном уровне) с последующим тестированием: - организаторов проведения ГИА в ППЭ; - технических специалистов; - общественных наблюдателей | март-апрель 2017 года | Организаторы , и координатор ГИА |
| 4.2 | Участие в организации работы по обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в ППЭ (организаторов в ППЭ) | октябрь-март | Кучеренко А.А. Заместитель директора по УВР |
| 4.3 | Участие в вебинарах, онлайн консультациях, семинарах, совещаниях по вопросам организации и подготовки к ГИА выпускников общеобразовательных учреждений области в 2017 году | в течение 2016-2017 учебного года | Соколов Ю.А. |
|  | 5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 5.1 | Участие в организации и проведении итогового сочинения: - в основной срок; - в дополнительные сроки (по мере необходимости) | декабрь, февраль, май 2017 года | Соколов Ю.А. Кучеренко А.А |
| 5.2 | Участие в инструктивно-методических вебинарах, совещаниях по вопросам организации и проведении итогового сочинения (изложения) | по графику минобразованием Ростовской области, РОЦОИСО и ИПК и ПРО | Данилова А.А. |
|  | 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 6.1 | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь-декабрь 2016 года, апрель 2017 года | Кл. руководители 9,11 кл. Педагог психолог |
| 6.2 | Проведение районных школьных родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | декабрь 2016 года, апрель 2017 года | Кучеренко А.А. Заместитель директора по УВР Кл. руководители 9,11 кл. |
| 6.3 | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | постоянно | Педагог психолог |
| 6.4 | Организация работы районных психологических служб (центров) и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся в рамках тематических недель «ЕГЭ-это не страшно!» | третья неделя каждого месяца | Педагог психолог |
| 6.5 | Организация взаимодействия с отделом образования, обеспечивающим проведение ГИА. | в течение учебного года | Кучеренко А.А |
| 6.6 | Подготовка, размещение и обновление информационно-аналитических, методических материалов по вопросам проведения ГИА, итогового сочинения (изложения) на официальном сайте школы. | в течение учебного года | Кучеренко А.А. Шеина Л.А. |
| 6.7 | Проведение пробных экзаменов по русскому языку и математике в 9,11 классах с использованием материалов Ростовского областного центра обработки информации в сфере образования | Декабрь 2016 февраль , март 2017 года | Кучеренко А.А Учителя предметники Руководители МО |
| 6.8 | Организация работы «горячей телефонной линии» по вопросам организации и проведения ГИА в 2017 году | круглогодично | Кучеренко А.А. |
| 6.9 | Мероприятия по информированию участников ГИА: - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ЕГЭ, ОГЭ; - о сроках проведения ГИА; - о расписании ГИА; - о местах расположения ППЭ; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА; - об ответственности участников и организаторов ГИА за нарушение установленного Порядка проведения ГИА во всех формах и др. | В сроки, определенные порядком проведения ГИА | Кучеренко А.А. |
|  | 7.Контроль за организацией и проведением ГИА. |  |  |
| 7.1 | Выборочный контроль за подготовкой к ГИА выпускников 9,11 классов в 2016-2017 уч. году | Март, апрель 2017 г. | Кучеренко А.А. |
| 7.2 | Контроль за ведением классных журналов в выпускных 9,11 классах. | в течение 2016-2017 учебного года | Кучеренко А.А. |
| 7.3 | Контроль за освоением образовательных программ по учебным предметам. | в течение 2016-2017 учебного года | Кучеренко А.А. |

Приложение к Дорожной карте

Минобразования Ростовской области

График

национальных и региональных исследований качества образования

на территории Ростовской области в 2016 - 2017 учебном году

2 полугодие 2016 года (план)

| Наименование исследования | Даты проведения | Количество задействованных муниципальных образований | Кол-во задействованных ОО | классы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Национальные исследования качества образования |  |  |  |  |
| НИКО по иностранному языку | октябрь | Согласно федеральной выборке |  | 5 классы |
|  | октябрь | Согласно федеральной выборке |  | 8 классы |
| Региональные исследования качества образования |  |  |  |  |
| Региональные исследования качества образования (РИКО) по иностранному языку | 4 квартал | 55 | Согласно региональной выборке | 5 классы |
|  | 4 квартал | 55 | Согласно региональной выборке | 8 классы |
|  | 4 квартал | 55 | Согласно региональной выборке | 10 классы |
|  | 1 полугодие 2017 года (план) |  |  |  |
| Наименование исследования | Даты проведения | Количество задействованных муниципальных образований | Кол-во задействованных ОО | классы |
| Национальные исследования качества образования |  |  |  |  |
| НИКО по ОБЖ | апрель | Согласно федеральной выборке |  | 9 классы |
|  | апрель | Согласно федеральной выборке |  | 8 классы |
| Всероссийские проверочные работы |  |  |  |  |
| ВПР по русскому языку и математике |  | 55 | Согласно региональной выборке | 4,5 классы |
| ВПР по окружающему миру |  | 55 | Согласно региональной выборке | 4 классы |
| ВПР по истории и биологии |  | 55 | Согласно региональной выборке | 5 классы |
| ВПР по необязательным предметам ЕГЭ |  | 55 | Согласно региональной выборке | 11 классы |