МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОИВАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

6 апреля 2023 г.			                                                   № 52

Об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФООП в МБОУ Новоивановской СОШ

В соответствии с приказами министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 24.03.2023 № 288 «Об организации работы по введению ФООП», от 29.03.2023 № 308 «Об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФООП», управления образования Администрации Зерноградского района от 28.03.2023	№ 227 «Об организации работы по введению ФООП в МБОУ Зерноградского района»  и с целью создания условий для планового введения ФООП с 01 сентября 2023 года во всех общеобразовательных организациях Зерноградского района, на основании приказа УОАЗР от  03.04.2023 № 239 «Об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФООП в МБОУ Зерноградского района»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять к сведению план-график мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Зерноградского района с 01 сентября 2023 года (далее — ФООП, план-график).

2. Утвердить план-график мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ .

3.Классным руководителям , оанизовать информационно-просветительскую работу с родителями (законными представителями),  на постоянной основе через сайт школы.

3.Кучеренко А.А., довести настоящий приказ до сведения классных руководителей, и учителей предметников.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Приложение 1

к приказу  МБОУ Новоивановской СОШ от 06.04.2023 № 52

План-график мероприятий по введению ФООП в  МБОУ Новоивановской СОШ

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП |  |  |  |
|  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФООП и федеральных базовых рабочих программ | Апрель- май | Зам. директора по УВР Руководители ШМО | Наличие объективной информации о готовности педагогов к переходу на ФООП |
|  | Изучение нормативных документов по внедрению ФООП педагогическим коллективом | апрель-май | Руководители ШМО | Принятие педагогами школы необходимости перехода на ФООП |
|  | Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы | апрель- | Замдиректора по УВР | План курсовой подготовки с охватом в 100% педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы |
|  | Проведение инструктивно- методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам реализации ФООП и федеральных рабочих программ учебных предметов | В течение учебного года | Зам. директора по УВР Руководители ШМО | Ликвидация профессиональных затруднений, повышение профессиональной компетентности педагогов |
|  | Консультирование педагогов школы по вопросам введения ФООП, особенностей реализации федеральных рабочих программ учебных предметов | В течение учебного года | Зам. директора по УВР Руководители ШМО | Ликвидация профессиональных затруднений, повышение профессиональной компетентности педагогов |
| 2 | Методическое сопровождение педагогов i в соответствии с 5 разработке рабочих программ ФООП |  |  |  |
|  | Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с реализацией федеральных рабочих программ по учебным предметам | В течение учебного года | Зам. директора по УВР Руководители ШМО | Ликвидация профессиональных затруднений, повышение профессиональной компетентности педагогов |
|  | Изучение особенностей обязательных федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «литературное чтение», «Окружающий мир» на уровне НОО | апрель | Зам. директора по УВР Руководитель ШМО начальных классов | Представление педагогов о требованиях к содержанию и планируемых результатах освоения федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» на уровне НОО |
|  | Изучение особенностей обязательных федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «ОБЖ» на уровнях ООО и СОО | апрель | Зам. директора по УВР Руководители ШМО | Представление педагогов о требованиях к содержанию и планируемых результатах освоения федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «Г еография», «ОБЖ» на уровнях ООО и СОО |
|  | Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене | апрель | Руководители ШМО педагог-библиотекарь | Перечень учебников для реализации ООП в соответствии с ФООП и новым ФПУ Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года |
|  | Выбор и обоснование педагогами учебников из нового ФПУ для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП | апрель-май | Зам.директора по УВР Руководители ШМО педагог-библиотекарь | Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФООП на 2023 2024 учебный год |
|  | Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе и внеурочной деятельности), учебных модулей в соответствии с ФООП | Май- август | Зам.директора по УВР учителя- предметники | Наличие рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе и внеурочной деятельности), учебных модулей в соответствии с ФООП |
|  | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФООП ООО, ФГОС НОО и ФГОС СОО | В течение всего периода реализации ООП ООО | Зам.директора по УВР Руководители ШМО | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФООП ООО |