Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение Новоивановская средняя общеобразовательная школа Зерноградского района

Приказ

16 февраля  2023 года                                                                                              №

«О назначении школьного координатора по

вопросу введения обновленных ФГОС СОО» в МБОУ Новоивановской СОШ

В соответствии с приказами Минобразования Ростовской области от 06.12.2022 №122

«Об организации работы по введению обновленных ФГОС СОО» ,от 29.12.2022 №135

«Об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС СОО»,  приказа     управления образования Администрации Зерноградского района от 12.12.2022 № 597 «Об организации работы по введению обновленного ФГОС СОО в МБОУ Зерноградского района», с целью создания условий для планового введения ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года в общеобразовательных организациях Зерноградского района, на основании приказа УОАЗР от 26.01.2023   № 46       Об утверждении плана мероприятий по обеспечению введения и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Зерноградского района,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Заместителя директора по УВР Кучеренко А.А., назначить школьным координатором по вопросу введения обновленных ФГОС СОО.

2. Кучеренко А.А, школьному координатору:

2.1  разработать школьный план по введению обновленных ФГОС СОО, разместить на сайте МБОУ Новоивановской СОШ в срок до 20.02.2023.

2.2 Обеспечить прохождение педагогами школы тематических курсов повышения

квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС СОО в срок до 31.08.2023

2.3 Организовать организационно-просветительскую работу с родителями по

вопросам введения обновленных ФГОС СОО на постоянной основе.

3. Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС среднего общего

образования

-Горбатенко Т.С.-учитель русского языка и литературы, руководитель МО учителей гуманитарного цикла;

-Игнатченко Т.В.- заместитель директора по ВР, учитель географии;

-Божко Т.В. –учитель начальных классов, руководитель МО учителей начальных классов;

-Посохова М.С.,-педагог-психолог.

4. Утвердить план мероприятий, планируемых на 2023 год по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования в МБОУ Новоивановской СОШ.

5.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ____________ Ю.А. Соколов

Приложение 1 к приказу

от 16.02.2023 №

План мероприятий по обеспечению введения и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ Новоивановской СОШ

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-управленческая деятельность |
| 1.1. | Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС среднего общего образования | ФЕВРАЛЬ 2023 | Директор школы, зам.директора по УВР | Приказ по школе |
| 1.2. | Рассмотрение вопросов введения ФГОС СОО на методическом совете школы | ФЕВРАЛЬ 2023 | Зам.директора по УВР, рабочая групп | Протокол |
| 1.3 | Формирование банка нормативно правовых и программно- методических документов и рекомендаций различного уровня по введению и реализации обновленного ФГОС НОО | в течение всего периода | Зам директора по УВР руководители ШМО | План методической работы |
| 1.4. | Повышение квалификации учителей | в течение всего периода | Директор школы, зам.директора по УВР | Документ о повышении квалификации |
| 1.5. | Организация участия учителей и преподавателей-организаторов ОБЖ во всероссийских и региональных мероприятиях по введению обновленного ФГОС СОО | в течение всего периода | методический кабинет управления образования Администрации Зерноградского района | обеспечено взаимодействие с школьными методическими службами и отдельными педагогами |
| 1.6. | Разработка плана психолого- педагогического сопровождения обучающихся на уровне СОО с включением мероприятий по обеспечению осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности | МАРТ-АПРЕЛЬ 2023 | Педагог- психолог, зам.директора по УВР | План психолого- педагогического сопровождения |
|  | I I. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |
| 2.1. | Разработка методических рекомендаций по реализации программ по учебным предметам | До августа 2023 | ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» | Организована работа методических служб, учитель имеет возможность получить квалифицированную помощь в вопросах реализации обновленного ФГОС СОО |
| 2.2. | Разработка методических рекомендаций по реализации программ по учебным предметам | май 2023 |  | Сформированы и доведены до учителя способы реализации программ по учебным предметам |
| 2.3. | Разработка и внедрение онлайн конструкторов рабочих программ по обновленному ФГОС СОО | май 2023 |  | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 2.4. | Разработка и внедрение электронных конспектов уроков по обновленному ФГОС СОО по всем учебным предметам | август – декабрь 2023 | ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» |  |
|  | III. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |
| 3.1. | Информационно- методическое сопровождение региональных организаций дополнительного профессионального образования педагогических работников по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | январь – апрель 2023 | ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации |
| 3.2 | Организация и проведение образовательных событий федерального уровня | январь – декабрь 2023 | «Институт стратегии развития образования |  |
|  | VI. Приведение содержания процедур оценки качества среднего общего образования, проводимых на федеральном уровне, в соответствие с обновленным ФГОС среднего общего образования |
|  | Приведение содержания универсальных кодификаторов, распределенных по классам проверяемых элементов содержания и требований к результатам освоения основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствие с обновленным ФГОС СО | апрель 2024 г | Рособрнадзор, ФГБНУ «ФИПИ» | Создание содержательной основы разработки измерительных материалов для оценки достижения требований обновленного ФГОС СОО |
|  | Приведение структуры и содержания ЕГЭ в соответствии с обновленным ФГОС СОО | ноябрь 2024 г | Рособрнадзор, ФГБНУ «ФИПИ» | Проведение в 2025 г. ЕГЭ на основе обновленного ФГОС СОО |
| V. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников |
| 5.1. | Организация участия обучающихся центров «Точка роста» Зерноградского района в областных конкурсах: «Энергия города», «IT-прорыв», «3D-моделирование: Хайтек”, ежегодной многопрофильной научно-практической конференции | октябрь-декабрь 2023 года | ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ГБУ ДО РО ОЦТТУ, ГБУ ДО РО «Ступени успеха» | выявление, обмен и распространение передового педагогического опыта, творческих способностей и интереса к научной и проектной деятельности у обучающихся |
| 5.2. | Организация и проведение Ярмарки образовательных проектов обучающихся общеобразовательных организаций | октябрь-декабрь 2023 года | методический кабинет управления образования Администрации Зерноградского района, МБОУ Зерноградского района | выявление и развитие у обучающихся, творческих способностей и интереса к проектной деятельности |
|  | VI. Мониторинговые и оценочные исследования в системе реализации обновленного ФГОС СОО |
| 6.1. | Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС и исполнения плана мероприятий, направленных на введение обновленного ФГОС СОО в МБОУ Зерноградского района | ежеквартально | отдел общего и дополнительного образования управления образования Администрации Зерноградского района | мониторинг, анализ результатов |
| 6.2. | Организация самодиагностики общеобразовательных организаций по подготовке к введению обновленного ФГОС СОО | март-апрель 2023 года | отдел общего и дополнительного образования управления образования Администрации Зерноградского района, МБОУ Зерноградского района | анализ результатов самодиагностики общеобразовательных организаций |
| 6.3. | Проведение мониторинга результатов реализации ООП | в течение всего периода | отдел общего и дополнительного образования управления образования Администрации Зерноградского района | анализ результатов мониторинга |
|  | VII. Экспертно-методическая работа |
| 7.1. | Аналитическая деятельность в системе ВПР, ГИА | в течение всего периода | отдел общего и дополнительного образования управления образования Администрации Зерноградского района | анализ результатов |
|  | VIII. Аналитико-прогностическая работа |
| 8.1. | Анализ результатов ЕГЭ (2023, 2024) по образовательным областям в условиях введения обновленного ФГОС СОО | сентябрь 2023 года, сентябрь 2024 года, | отдел общего и дополнительного образования управления образования Администрации Зерноградского района | аналитические материалы по результатам ЕГЭ |
|  | IX. Консультационно-методическая работа |
| 9.1. | Методическое консультирование педагогических работников и управленческих кадров по вопросам проектирования предметных, метапредметных и личностных результатов на основе примерной рабочей программы по учебным предметам | в течение всего периода | методический кабинет управления образования Администрации Зерноградского района, руководители РМО | повышение методических компетенций учителей |
| 9.2. | Методическое консультирование работников школьных методслужб, педагогических работников и руководящих кадров по вопросам внедрения и реализации обновленного ФГОС СОО, формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | в течение всего периода | отдел общего и дополнительного образования, методический кабинет управления образования Администрации Зерноградского района | организация работы с педагогами по вопросам внедрения и реализации обновленного ФГОС СОО, формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 9.3. | Консультационное обеспечение разработки и корректировки локальных нормативных актов общеобразовательных организаций по введению и реализации обновленного ФГОС СОО | март-июнь 2023 года | отдел общего и дополнительного образования, методический кабинет управления образования Администрации Зерноградского района | локальные нормативные акты школы |